Родниковская средняя школа

ПРИКАЗ

28.04.2026 г.	№ 18/1 Д

Об организации работы по проведению

в 2026 году Года дошкольного образования в Соликамском муниципальном округе

В целях организации работы по проведению в 2026 году Года дошкольного образования в Соликамском муниципальном округе, в соответствии с пунктом 4 распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 30 декабря 2025 г. № Р-ЗЗО «Об объявлении 2026 года в системе образования Годом дошкольного образования», на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 02 апреля 2026 г. № 26-01-06-344 «Об организации работы по подготовке и проведению в 2026 году Г ода дошкольного образования в системе образования Пермского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по введению в 2026 году Года дошкольного образования в Соликамском муниципальном округе в соответствии с приложением к настоящему приказу.

- Назначить Мамонову М.В. старший воспитатель, ответственным за координацию и проведение мероприятий Года дошкольного образования:

  - обеспечить информационное, научно-методическое, организационное сопровождение реализации мероприятий плана;

  - разработать в срок до 30 апреля 2026 года на официальном сайте школы страницу (раздел/тематическую рубрику) по информационному сопровождению Года дошкольного образования в СП «Родниковский детский сад»;

- Ответственность оставляю за собой.

Директор школы                О.А. Косолапова

Приложение к Приказу № 18/1Д от 28.04.2026 год

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по подготовке и проведению в 2026 году

Года дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Результат и формат информационного сопровождения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 1.1. | Размещение рекламы по Году дошкольного образования на официальном сайте МАОУ «Родниковская СОШ» и в социальной сети ВК | апрель 2026 год | Размещение Брендбука, имиджевых роликов, ссылки на официальном сайте МАОУ «Родниковская СОШ» и группе ВК по Году дошкольного образования | Старший воспитатель Мамонова М.В. Педагогический состав |
| 1.2. | Создание условий для участия во Всероссийских общественно значимых акциях к Году дошкольного образования (День работников дошкольного образования, Дни единых действий, акций «Орлята - дошколятам», «Добрые игры» и др) | в течение 2026 года | Продвижение постов и публикаций на официальном сайте МАОУ «Родниковская СОШ» и в социальной сети ВК | Старший воспитатель Мамонова М.В. Педагогический состав |
| 1.3. | Создание условий для участия педагогов ДО в разнообразных семинарах, вебинарах, посвященных Году дошкольного образования | в течение 2026 года | Участие в мероприятиях | Старший воспитатель Мамонова М.В. Педагогический состав |

| II. Совершенствование нормативно-правового регулирования ДО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Разработать, на основе муниципального Плана, мероприятия по повышению эффективности решения воспитательных задач в ДО, реализующую ОП ДО | Сентябрь-октябрь 2026 года | Утверждение и размещение на официальном сайте МАОУ «Родниковская СОШ» | Старший воспитатель Мамонова М.В. Педагогический состав |
| III. Профессиональное развитие педагогов ДО по вопросам дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий для участия педагогов в научно-практических конференциях (разные уровни), (психолого-педагогическое сопровождение, сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов, актуальные вопросы по дошкольному образованию) | в течение 2026 года | Участие в мероприятиях, размещение на официальном сайте, на странице ВК | Старший воспитатель Мамонова М.В. Педагогический состав |
| IV. Организационно-методическое сопровождение реализации программы дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4.1. | Апробация и внедрение проекта «Добрые игры» в образовательную деятельность ДО | с 1 сентября 2026 года | Размещение информации на официальном сайте. | Старший воспитатель Мамонова М.В. |
| 4.2. | Продолжение участия в проекте «Орлята-дошколята» | в течение 2026 года | Размещение информации на официальном сайте. | Старший воспитатель Мамонова М.В. |
| 4.3. | Единый родительский день | ноябрь 2026 года | Участие в мероприятиях, размещение на официальном сайте, на странице ВК | Старший воспитатель Мамонова М.В. |

| V. Поддержка родного языка и языков народов России в ДО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | «День русского языка» | июнь 2026 года | Участие в мероприятиях, размещение на официальном сайте, на странице ВК | Старший воспитатель Мамонова М.В. Педагогический состав |
| VI. Развитие кадрового потенциала в ДО |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации (годовой план) | в течение 2026 года | Организационно-методическое сопровождение | Старший воспитатель Мамонова М.В. Педагогический состав |
| VII. Социально значимые мероприятия для семей с детьми дошкольного возраста |  |  |  |  |
| 7.1. | Семейный фестиваль | июль 2026 года | Участие в мероприятиях, размещение на официальном сайте, на странице ВК | Старший воспитатель Мамонова М.В. Педагогический состав |
| 7.2. | Реализация Программы просвещения родителей (законных представителей) с использованием региональных методических рекомендаций по взаимодействию с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста, посещающих ДО | в течение года | Просветительские методические материалы для воспитателей, реализация плана по реализации Программы просвещения родителей | Старший воспитатель Мамонова М.В. Педагогический состав |