Родниковская средняя школа


ПРИКАЗ



28.04.2026 г.	№ 18/1 Д

Об организации работы по проведению
в 2026 году Года дошкольного образования в Соликамском муниципальном округе


[bookmark: _GoBack]В целях организации работы по проведению в 2026 году Года дошкольного образования в Соликамском муниципальном округе, в соответствии с пунктом 4 распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 30 декабря 2025 г. № Р-ЗЗО «Об объявлении 2026 года в системе образования Годом дошкольного образования», на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 02 апреля 2026 г. № 26-01-06-344 «Об организации работы по подготовке и проведению в 2026 году Г ода дошкольного образования в системе образования Пермского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по введению в 2026 году Года дошкольного образования в Соликамском муниципальном округе в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Назначить Мамонову М.В. старший воспитатель, ответственным за координацию и проведение мероприятий Года дошкольного образования:
· обеспечить информационное, научно-методическое, организационное сопровождение реализации мероприятий плана;
· разработать в срок до 30 апреля 2026 года на официальном сайте школы страницу (раздел/тематическую рубрику) по информационному сопровождению Года дошкольного образования в СП «Родниковский детский сад»;
3. Ответственность оставляю за собой.


Директор школы                О.А. Косолапова

Приложение к Приказу № 18/1Д от 28.04.2026 год
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по подготовке и проведению в 2026 году
	Года дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении	
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок проведения
	Результат и формат информационного сопровождения
	Ответственные исполнители

	I. Информационное сопровождение

	1.1.
	
Размещение рекламы
по Году дошкольного образования на официальном сайте МАОУ «Родниковская СОШ» и в социальной сети ВК
	


апрель 2026 год
	
Размещение Брендбука, имиджевых роликов, ссылки
на официальном сайте МАОУ «Родниковская СОШ»  и группе ВК по Году дошкольного образования
	
Старший воспитатель Мамонова М.В.
Педагогический состав

	1.2.
	
Создание условий для участия во
Всероссийских общественно значимых акциях к Году дошкольного образования (День работников дошкольного образования, Дни единых действий, акций «Орлята - дошколятам», «Добрые игры» и др)
	
в течение 2026 года
	
Продвижение постов
и публикаций на официальном сайте МАОУ «Родниковская СОШ» и в социальной сети ВК
	
Старший воспитатель Мамонова М.В.
Педагогический состав

	1.3.
	
Создание условий для участия педагогов ДО в разнообразных семинарах, вебинарах, посвященных Году дошкольного образования
	
в течение 2026 года
	
                 Участие в мероприятиях
	
Старший воспитатель Мамонова М.В.
Педагогический состав




	II. Совершенствование нормативно-правового регулирования ДО

	2.1
	
Разработать, на основе муниципального Плана, мероприятия по повышению эффективности решения воспитательных задач в ДО, реализующую ОП ДО
	
Сентябрь-октябрь 2026 года
	
Утверждение и размещение на официальном сайте МАОУ «Родниковская СОШ»
	
Старший воспитатель Мамонова М.В.
Педагогический состав 

	III. Профессиональное развитие педагогов ДО по вопросам дошкольного образования

	3.1.
	
Создание условий для участия педагогов в научно-практических конференциях (разные уровни), (психолого-педагогическое
сопровождение, сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов, актуальные вопросы по дошкольному образованию)
	
в течение 2026 года
	
Участие в мероприятиях, размещение на официальном сайте, на странице ВК
	
Старший воспитатель Мамонова М.В.
Педагогический состав

	
IV. Организационно-методическое сопровождение реализации программы дошкольного образования

	4.1.
	
Апробация и внедрение проекта
«Добрые игры»
в образовательную деятельность ДО
	
с 1 сентября
2026 года
	
Размещение информации на официальном сайте.
	
Старший воспитатель Мамонова М.В.

	4.2.
	Продолжение участия в проекте
«Орлята-дошколята»
	
в течение 2026 года
	Размещение информации на официальном сайте.
	        Старший воспитатель Мамонова М.В.


	4.3.
	Единый родительский день
	ноябрь 2026 года
	Участие в мероприятиях, размещение на официальном сайте, на странице ВК
	Старший воспитатель Мамонова М.В.




	V. Поддержка родного языка и языков народов России в ДО

	5.1.
	«День русского языка»
	июнь 2026 года
	Участие в мероприятиях, размещение на официальном сайте, на странице ВК
	Старший воспитатель Мамонова М.В.  Педагогический состав

	VI. Развитие кадрового потенциала в ДО

	6.1.
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации (годовой план)
	в течение 2026 года
	Организационно-методическое сопровождение
	Старший воспитатель Мамонова М.В.
Педагогический состав

	VII. Социально значимые мероприятия для семей с детьми дошкольного возраста

	7.1.
	Семейный фестиваль
	июль 2026 года
	Участие в мероприятиях, размещение на официальном сайте, на странице ВК
	Старший воспитатель Мамонова М.В.
Педагогический состав

	7.2.
	Реализация Программы просвещения родителей (законных представителей) с использованием региональных методических рекомендаций по взаимодействию с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста, посещающих ДО
	в течение года
	Просветительские методические материалы для воспитателей, реализация плана по реализации Программы просвещения родителей
	Старший воспитатель Мамонова М.В.
Педагогический состав



