Приложение 3 к приказу от 28.02.2023 №51

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**по созданию и функционированию Центра естественно - научной и  
технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

Родниковская средняя школа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:  Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:   * издание приказа о создании Центра; * утверждение Положения о деятельности Центра; * назначение руководителя Центра; * утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; * разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями | февраль |
| 2 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора | февраль |
| 3 | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | март |
| 4 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования | Дизайн проект | апрель-май |
| 5 | Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования | Проект зонирования | май |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:   1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | Приказ директора школы об утверждении штатного расписания  Свидетельство о повышении квалификации | август  август - сентябрь |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования:   * подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; * объявление конкурсных закупочных процедур; * косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | июль-август |
| 8 | Разработка и утверждение плана учебно­воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. |  | июнь-август |
| 9 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора | август |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | сентябрь |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | сентябрь |
| 12 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора | Ежемесячно |